## Projekt
Projektplanung
[6 empty] | Geplant |  |  |  | Ist |  |  |  | Meilensteine
|  | GEPLANTE(R) | IST- | ZEITRÄUME
| AKTIVITÄT | DAUER | DAUER | 2016-01-16 | [5 empty] | 2016-01-17 | [5 empty] | 2016-01-18 | [5 empty] | 2016-01-23 | [5 empty] | 2016-01-24 | [5 empty] | 2016-01-25 | [5 empty] | 2016-01-30 | [5 empty] | 2016-01-31
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
Konzept | Zeitplan erstellen | 2h | 2h | bar: 2016-01-16 2
| Moqups, UML und ERM erstellen | 4h | 4h | bar: 2016-01-16 4 to 2016-01-16 8
| Dokumentation erstellen | 2h | 2h | bar: 2016-01-16 8
Realisierung | Interfaces erstellen | 8h | 6h | bar: 2016-01-17 2 to 2016-01-17 8
| Konto Einzahlung/Auszahlung am Bankschalter entwickeln | 12h | 16h | bar: 2016-01-17 8; 2016-01-18 2 to 2016-01-18 8; 2016-01-23 2 to 2016-01-23 4; 2016-01-24 2 to 2016-01-24 4
| Konto -Auszug anzeigen entwickeln | 12h | 14h | bar: 2016-01-23 2 to 2016-01-23 8; 2016-01-24 2 to 2016-01-24 8; 2016-01-30 6
Testing | Testfälle erstellen | 4h | 8h | bar: 2016-01-24 6; 2016-01-25 2 to 2016-01-25 8; 2016-01-30 8
| Testfälle durchführen | 2h | 4h | bar: 2016-01-25 6; 2016-01-30 8; 2016-01-31 6
| Programmfehler beheben | 2h | 0h | bar: 2016-01-25 8
Abgabe | Dokumentation finalisieren | 8h | 6h | bar: 2016-01-30 2 to 2016-01-30 8; 2016-01-31 2 to 2016-01-31 4; 2016-01-31 8
| Dokumentation schreiben | 24h | 18h | bar: 2016-01-17 2 to 2016-01-17 8; 2016-01-18 2 to 2016-01-18 8; 2016-01-23 2 to 2016-01-23 8; 2016-01-24 2 to 2016-01-24 8; 2016-01-25 2 to 2016-01-25 8; 2016-01-30 2 to 2016-01-30 6
| Reservezeit | 8h | 0h | bar: 2016-01-31 2 to 2016-01-31 8
Meilenstein 1: | Das Konzept wurde erstellt
Meilenstein 2: | Alles wurde programmiert
Meilenstein 3: | Fehler der Testfälle sind behoben
Meilenstein 4: | Sämtliche Dokumente wurden hochgeladen